## 2019年四月份秋季香港电子展前工作安排
2019年四月份春季香港电子展前工作安排
环球资源展 布展: 11-14th 机场号星期四上午8点出发 &展览时间: April 11-14th, 2019 &BoothNo# xxx (AirportI)
HKTDC 电子展 布展:13-16th.April 号星期六上午8点出发 &展览时间: April 13-16th, 2019 &Booth No# xxx (WANCHAI)
Work Up Set:
项目 | 项目 | 准备事宜 | 完成时间 | 负责人
展会 | 样品准备 | 1, 参展样品清单,可先行和采购同事跟进准备第一批先准备好,后续如有更新可随时添加 | 4月9日
2,确认礼品展/电子展参展样品是否完全一样,如有变动,则需额外准备
3,收到样品之后检查样品是否刮花/功能齐全/包装/说明书无供应商logo信息
4,收到样品之后将需携带样品录入至表格与采购确认成本价格并制作展会报价单
| 样品运输 | 1,确认是包车还是自己坐车,包车一趟大概900/一趟/ 坐车一张票45, 5人共计:225 | 4月12日
2,准备4张八达通
| 样品打包 | 1,包好单个样品在气泡袋装好行李箱 | 4月11日
2,请告知同事们不要超过5个行李箱(包括自己行李)
| 酒店预定 | 1,共计:3间房/可询问fanny 之前预定的预算及地址) | 3月12日
2,单人房一间
3,单人房一间
4,三人房一间
| 参展人员 工作分配 | 1, 业务员可以提前预约重要客户在展会前见面 | 4月2日
2, 参展人员：
3, 展会 接待 培训-eva
4, 注意事项
| 参展人员 | 香港环球资源展: 2人待定 领队人: | 3月初
HKTDC展: 3人待定 领队人:
| 服装定制 | 1,定制5套工服,服装款式待定 | 3月初
| 文具准备 | 1,钉书机:2个及钉子2盒/黑色笔筒/4只笔/计算器/ | 4月10日
2,剪刀/大透明胶/泡绵双面胶/气泡袋/小刀片/尺子
3,名片订本: 6本
| 展会布展 方案 | 1,电子展: 需提供2个方案待选(要求商务简洁为主) | 3月20日
2,礼品展: 需提供2个方案待选(可小清新/亲和力为主)
3,所有产品的摆放位置,如何摆,颜色搭配/主打产品的方向/需要详细思考/如7级防水的产品主打的话,则需要一个LED 屏，摆放位置等等,保证能把主打产品达到预期推广效果
| 海报制作& 印刷 | 1,根据布置方案印刷海报,9平方摊位,请找主办方或官网索要摊位图,根据摊位尺寸提供给设计师制作海报 | 3月20日
2,海报要求:确认是自带粘性的写真海报还是无粘性的
| 目录 | 一个展会准备300份 | 3月20日
| 展会邀请函 | 1,展会电子邀请函:要求淡绿色为主(参考我司目录),简洁,Eva 定文案内容,邀请函需包含产品图片
| 展会报价单 | 1,展会报价:FOB SZ美金,价格数量:500-1000/3000-5000/5000-10k | 4月10日
2,价格报价统一默认包含工厂现有包装
3,报价单双面打印,需包含产品图片, 准备5份
| 投影仪 | 滚动播放素材，以及投影仪或者LED显示屏皆可
| 展会费用 预算 | 共计: XXX 元 | 展会回来需再次做预算总结方便下次展会参考
餐费:5000港币2个展,每个展2500港币／共5人,每人:500港币,(明细参考:一天费用预估:124)早餐:25/ 中餐: 45/ 晚餐:45,此由公司现金发放给同事自行安排
路费: 3160人民币 明细: 八达通费:共计:2000/2个展会/200一张 布展:2个展:260＋/公司至皇岗口岸 滴滴打车:130(大致65一趟),口岸至会展:450/2个展2趟/45/人/共5人 撤展:会展至口岸:450/2个展2趟,45/人/共5人
酒店:10000/2个展/4-5人(3间/一个展)
摊位费:8万(9平方2个,4000/个)
印刷&名片费用: 4000（2个展会)
服装: 800
其他: 400(2个展会)/糖果/供客户矿泉水
备注: 请各自负责的同事严格遵守时间,在规定的时间内完成,如有疑问或遗漏之处,请及时沟通! 制定日期:2019年2月20日